## Níveis de maturidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Model PDP
[6 empty] | Poziom dojrzałości procesu rozwoju nowego produktu | [5 empty] | Domeny Wiedzy
c | Makrofazy / Fazy / Etapy | Cele Główne Fazy | Wejścia | Wyjścia | Metody i Narzędzia | poziom 0 | poziom 1 | poziom 2 | poziom 3 | poziom 4 | poziom 5 | Projekt | Środowisko | Marketing | E-Produkt | E-Proces | Produkcja | Logistyka i Zaopatrzenie | Zarządzanie Jakością | Koszty
| Poprzedzające prace rozwojowe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Planowanie strategiczne produktów | Pobranie planu zawierającego portfel produktów przedsiębiorstwa, czyli listę opisującą linię produktów firmy i projekty, które mają być rozwijane. |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 1.1 Zdefiniowanie zakresu rewizji/przeglądu planu strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa (PSRP) |  | Plan strategiczny przedsiębiorstwa (PSRP) Plan strategiczny firmy Strategiczny plan jednostki biznesu Lista członków zespołu w zakresie strategicznego planowania produktu | Sprawozdanie z zakresu zmian w PSRP | Podstawowa znajomość przygotowywania spotkań |  |  | x |  |  |  | ok
Analiza biznesowa planu strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa
Lista tematów do omówienia
Oceny umiejętności zespołu w planowaniu strategicznym produktów
| Określenie metodologii przeglądu strategii rozwoju przedsiebiorstwa PSRP | [10 empty] | ok
| Definiowanie harmonogramu | [12 empty] | ok
| Kompilacja zakresu planu strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa | [12 empty] | ok
| 1.2 Plan działań - zmiany PSRP |  | Plan strategiczny firmy (PSP) korporacyjny Plan strategiczny Strategiczny plan jednostki biznesu Zestawienie Zakres Projektu | Harmonogram działań Harmonogram dyskusji i decyzji Lista zasobów Plan komunikacji Ryzyka planu | Podstawowa znajomość przygotowywania spotkań |  |  | x | [5 empty] | ok
| Plan działania | [12 empty] | ok
| Zdefiniowanie i zestawienie agend decyzji i dyskusji | [12 empty] | ok
| Zaplanowanie zasobów fizycznych potrzebnych na każdym posiedzeniu | [12 empty] | ok
| Przygotowanie planu komunikacji oraz zarządzania czynnikami ryzyka | [12 empty] | ok
| 1.3 Konsolidacja technologii informacyjnych i rynku |  | Plan strategiczny firmy (PSP) korporacyjny Plan strategiczny Strategiczny plan jednostki biznesu Zestawienie Zakres Projektu Przegląd planu | Dane o technologii i rynku z wtórnych źródeł Dane o technologii i rynku z pierwotnych źródeł | Analiza rynku Inteligência competitiva Vigilância Tecnológica |  |  | x | [5 empty] | ok
| Konsolidowanie danych i informacji ze źródeł wtórnych | [12 empty] | ok
| Określenie potrzeb informacyjnych | [12 empty] | ok
| Plan zbierania danych pierwotnych | [12 empty] | ok
| Konsolidacja zbiorów danych i informacji | [12 empty] | ok
| 1.4 Przegląd planu strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa - PSRP |  | Plan strategiczny firmy (EMP) Plan strategiczny Korporacji Strategiczny plan jednostki biznesu Dane z wtórnych źródeł technologii i rynku Dane z podstawowych źródeł technologii i rynku | Plan strategiczny rozwoju firmy (PSRP) Plan strategiczny Corporation (aktualizacja) Strategiczny plan jednostki biznesu (zaktualizowany) | Podstawowa znajomość przygotowywania spotkań |  | x | x | [5 empty] | ok
| Ocena sytuacji i sformułowanie wizji i misji | [12 empty] | ok
| Ocena sytuacji i przeprowadzenie segmentacji rynku | [12 empty] | ok
| Ocena sytuacji i trendów technologicznych | [12 empty] | ok
| Ocena sytuacji i wybór rynku docelowego, pozycjonowanie produktu | [12 empty] | ok
| Ocena i rewizja planów | [12 empty] | ok
| Ocena i rewizja kompetencji | [12 empty] | ok
| Ocena i rewizja niezbędnych zasobów | [12 empty] | ok
| Ocena i rezwizja celów | [12 empty] | ok
| Opracowanie dokumentu planu strategicznego | [12 empty] | ok
| 1.5 Analiza portfela produktów przedsiębiorstwa |  | Plan strategiczny firmy (PSP) Plan Strategiczny Korporacji Strategiczny plan jednostki biznesu Portfel Produktowy (aktualizacja) | Portfel produktów (zaktualizowany) Lista pomysłów | Metody analizy portfelowej Posicionamento de produtos (marketing) |  | x | x | [5 empty] | ok
| Definiowanie metodologii oceny portfela produktów | [10 empty] | ok |  | ok
| Ocena sytuacji pozycjonowania produktów | [10 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Ocena wydajności i efektywności produktów | [10 empty] | ok
| Oceny stosowanych technologii i platform produktu | [10 empty] | ok
| konsolidacja i ocena listy pomysłów na nowe produkty | [10 empty] | ok
| Analiza portfelowa projektów | [10 empty] | ok |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 1.6 Propozycja zmiany w portfelu produktów |  | Portfel produktów (zaktualizowany) Lista pomysłów | Portfel produktów Wstępny projekt |  |  | x | x |  |  |  | ok
| Identyfikacji produktów, które mają być wycofane z rynku | [10 empty] | ok
| Identyfikacji projektów, które mają być porzucone lub wstrzymane | [10 empty] | ok
Identyfikacji nowych projektów, które mają być rozpoczęte
Przygotowanie planów dla każdego z projektów nowych produktów
Konsolidacja nowego portfela produktów
| 1.7 Sprawdzenie rentowności portfela produktu |  | Portfel produktów Wstępny projekt | Portfel produktów (zatwierdzone) Wstępny projekt | Portfel produktów Gestão de projetos Análise de viabilidade econômica |  | x | x |  |  |  | ok
Ocena rentowności portfela projektów i produktów
Oceny dostępności zasobów
Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji
| Uzyskanie konsensusu w sprawie ostatecznej decyzji | [10 empty] | ok
| 1.8 Podejmowanie decyzji, początek planowania portfela produktów |  | Portfel produktów (zatwierdzone) Wstępny projekt | Wstępny projekt (zatwierdzony) | Zarządzanie portfelem |  |  | x |  |  |  | ok
| Monitorowanie portfela produktów (zaawansowane) i określić datę rozpoczęcia nowych projektów | [18 empty] | ok
| Przegląd planu projektu, powołanie kierownika projektu, zatwierdzenie planu i jego komunikowanie | [10 empty] | ok
| Planowanie projektu | Wykonanie makroplanowania jednego z projektów ujętego w nowym katalogu produktów. Celem planowania projektu jest zidentyfikowanie wszystkich działań, zasobów i jak najlepiej zintegrowanie ich, przeniesienie projektu do kolejnej fazy z minimalnymi błędami.Efektem jest plan projektu produktu, który zawiera informacje dotyczące realizacji projektu. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok
| 2.1 Zdefiniowanie interesariuszy projektu |  | Projekt produktu Profil personelu Ograniczenia organizacyjne | Organizacyjne planowanie projektu Badania i rozwój | Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi HRM |  | x | x |  |  | x | ok
| Planowanie i organizacja interesariuszy projektu | [10 empty] | ok
| Powołanie zespołu projektowego z przedstawicieli interesariuszy projektu | [10 empty] | ok
| Utworzenie zespołu rozwoju dla realizacji projektu | [10 empty] | ok | [7 empty] | ok
| 2.2 Zdefiniowanie zakresu produktu |  | Wstępny projekt (zatwierdzony) Portfolio produktów Zakres podobnych produktów | Zakres produktu | Lista kontrolna zakresu produktu |  | x | x |  |  | x | ok
| Organizowanie spotkania w celu badania portfela projektów i produktów | [16 empty] | ok
| Zdefiniowanie mierników i wskaźników, które produkt musi spełniać | [10 empty] | ok
| 2.3 Definiowanie zakresu projektu |  | Zakres produktu Ograniczenia i założenia projektu | Deklaracja celów i zakresu projektu | Analiza kosztów / korzyści Técnicas de discussão em grupo |  | x | x |  |  | x | ok
| Organizowanie spotkania w celu przygotowania sprawozdania z realizacji zakresu produktu i omówienie ograniczeń nałożone przez firmę na rozwój produktu | [10 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 2.4 Uszczegółowienie zakresu projektu |  | Zakres produktu Zestawienie zakresu i celów projektu | Cele i zakres projektu (przegląd) Struktury podziału pracy (pierwszy poziom) | Zasady WBS (struktury podziału pracy) |  | x | x |  |  | x | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Przygotowanie harmonogramu i planów pracy | [10 empty] | ok
Przeglądu sprawozdania dotyczącego zakresu projektu
Cl | 2.5 Adaptacja modelu referencyjnego |  | Zestawienie zakresu projektu Szczególne odniesienie do modelu PDP firmy | Dostosowanie modelu - szczegółowe odniesienie do projektu | Ocena stopnia złożoności i innowacyjności produktów |  | x |  |  |  | x
Klasyfikacja i uporządkowanie projektu
Zidentyfikowanie i przystosowanie wersji modelu
Identyfikacja potrzeb w zakresie zmian
| 2.6 Definiowanie i sekwencjonowanie działalności |  | Zestawienie zakresu projektu Dostosowanie modelu odniesienia | Lista działań i ich relacji Projekt graficzny/Graphic Design Network | WBS (Working Breakdown Structure - Struktury Podziału Pracy) |  | x | x |  |  | x
Zidentyfikowanie działań, czynności i operacji
Określenie relacji między działaniemi, czynnościami i operacjami
Analiza sieci projektu
| 2.7 Przygotowanie harmonogramu |  | Zestawienie zakresu projektu EAP / EDT Informacje na temat dostępności zasobów | Alokacja zasobów Harmonogram projektu | Burza mózgów Sistemas de gestão de projetos |  | x | x
| Szacowanie nakładu pracy wymaganego do realizacji zadań i działań | [12 empty] | ok
Alokacja potrzebnych zasobów
Optymalizacji harmonogramu działań i zasobów
Implementacja harmonogramu
| 2.8 Ocena ryzyka |  | Zestawienie zakresu projektu Harmonogram projektu Polityka zarządzania ryzykiem Analiza ryzyka z poprzednich projektów | Ulepszenia w deklaracji w zakresie projektu Ulepszenia w harmonogramie projektu Ocena planu i zarządzania ryzykiem | Burza mózgów, technika delficka, analiza SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), modele matematyczne, symulacji |  |  | x
| Ocena ryzyka plan projektu rozwoju produktu | [12 empty] | ok
Zidentyfikowanie i charakteryzstyka potencjalnych zagrożeń
Analiza jakościowa potencjalnych zagrożeń
Analzia ilościowa potencjalnego ryzyka i zagrożeń
| Zaplanowanie decyzji i działań w odpowiedzi na potencjalne zagrożenia | [12 empty] | ok
Planowanie kontroli i monitorowania ryzyka
| 2.9 Przygotowanie budżetu projektu |  | Zestawienie zakresu Harmonogram projektu Szacunki kosztów dla zasobów | Budżet projektu Plano de gerenciamento dos custos do projeto | Modele parametryczne Sistemas de gestão de projetos |  | x | x
Prognozy kosztów związanych z działalnością i zasobami
Podział budżetu szacowanych kosztów
| 2.10 Analiza i ocena rentowności projektu |  | Budżety rozwojowe dla realizacji projektu Plan zarządzania kosztami projektu | Określenie kluczowych wskaźników finansowych projektu związanego z produktem końcowym | Analiza finansowa |  | x | x | [10 empty] | ok
Określenie kosztu docelowego
weryfikacja zdolności produkcyjnych, kosztów wytwarzania do kosztów docelowych
Oszacowanie wolumenów sprzedaży
| Przeprowadzenie oceny ekonomicznej i studium wykonalności | [11 empty] | ok |  | ok | ok | ok
| 2.11 Definiowanie wskaźników wydajności |  | Dostosowany model odniesienia dla projektu Zestawienie zakresu projektu EAP / EDT | Opracowywanie wskaźników wydajności dla faz i etapów działalności RNP |  |  |  |  | x
Wybranie najbardziej odpowiednich wskaźników wydajności dla danego projektu
De | 2.12 Definiowanie planu komunikacji |  | Typy i formaty danych poszukiwanych Technologie informacyjne i komunikacyjne dostępne | Plan zarządzania komunikacją na potrzeby projektu |  |  |  | x
Określenie potrzeb informacyjnych i komunikacyjnych zaangażowanych interesariuszy
| 2.13 Planowanie i przygotowanie zamówień |  | Zestawienie Zakresu Projektu i Produkty Plany zakupów, akwizycje spółek | Plan zarządzania zamówieniami Wybór dokumentów i umowy z dostawcami | Analiza produkować albo kupować |  |  | x |  |  |  | ok
| Zaplanowanie, co zostanie zakupione i kiedy | [10 empty] | ok
| Przygotowanie wymogów zamówienia i identyfikacja potencjalnych dostawców | [10 empty] | ok
| Przygotowanie procesów zarządzania relacjami z dostawcami | [10 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 2.14 Przygotowanie planu projektu |  | Wyniki działalności planowania i strategicznego planowania produktu | Podsumowanie wyników planowania projektu (pod względem organizacyjnym) |  |  |  | x |  |  | x | ok
Dyskusja i opisanie planu projektu
| Rozwój | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Projekt informacyjny / Projektowanie informacyjne | Celem tej fazy jest zebranie informacji z róznych źródeł niezbędnych w planowaniu, opracowanie kompletnego zestawu informacji, zwanego metaspecyfikacją produktu. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.1 Aktualizacja informacyjna planu projektu | [6 empty] | x
Analiza obecnego planu projektu
Analizy i syntezy nowych warunków realizacji projektu
Aktualizacja zakresu produktu
Aktualizacja i uszczegółowienei zakresu projektu
Aktualizacja i uszczegółowienie harmonogramu działanń, odpowiedzialności i terminów
Aktualizacja szczegółowa koniecznych zasobów
| Aktualizacja szacowanego budżetu projektu | [13 empty] | ok
Aktualizacja, monitorowanie, ocena i określenie nowych wskaźników wydajności
Analiza ekonomiczna wykonalności projektu
Oceny nowych zagrożeń
Aktualizacja planu komunikacji
Planowanie, przygotowanie i aktualizowanie nowych przejęć
Definiowanie i aktualizacja kryteriów przejścia do kolejnej fazy/bramy
| 3.2 Przegląd i aktualizacja zakresu produktu |  | Plan projektu | Deklaracja zakresu produktów Technologie, standardy i aspekty prawne Konkurencyjne produkty | Kwestionariusze i wywiady Analiza skupień Analiza problemu Metodologia analizy i rozwiązywania problemów (MASP) Badania fokusowe |  | x |  | x
Analiza problemów w projektowaniu
Analiza dostępnych i niezbędnych technologii
Identyfikacja i przeszukiwanie standardów / praw patentowych i innych regulacji prawnych
Identyfikacja i ocena podobnych produktów konkurencyjnych
| 3.3 Planowanie i udoskonalenie cyklu życia produktu oraz identyfikacja klientów |  | Plan projektu | Etapy cyklu życia produktu; Klienci zaangażowani na każdym etapie cyklu życia | Macierze, Mapy i Sieci powiązań |  | x | x | x
Zdefiniowanie i planowanie cyklu życia produktu
Zdefiniować i identyfikacja klientów w zintegrowanym cyklu życia projektu/produktu
| 3.4 Zidentyfikowanie potrzeb klientów - wymagań dotyczących produktu |  | Zakres produktu Deklaracja Cykl życia produktu Klienci produktu | Potrzeby, oczekiwania, wymagania klientów | Wywiady, burza mózgów, schemat powinowactwa, QFD (Wdrażanie funkcji jakości – Quality Function Deployment), schemat Mugde’a, wykresy sieciowe |  | x |  | x | x
Zebranie informacji o potrzebach klientów i ich wymaganiach w odniesieniu do produktu w zintegrowanym cyklu życia produktu
| Grupowanie i sortowanie potrzeb klientów i wymagań produktu | [16 empty] | ok
| Określenie wymagań klientów | [13 empty] | ok
Wartościowanie potrzeby klientów
| 3.5 Zdefiniowanie wymagań produktu |  | Wymagania klientów | Wymagania dotyczące produktów | Macierz atrybutów, analiza parametryczna, analiza macierzowa, schemat Mudge'a |  | x | x | x | x
Konwersja potrzeb klientów na wymierne cechy produktu
| Analiza i klasyfikacja wymagań produktu | [14 empty] | ok
Określanie priorytetu wymagań projektowych produktu - hierarchizacja wymagań produktu
| 3.6 Specyfikacja produktu i wyznaczanie celów |  | Wymagania produktu | Meta-dane techniczne produktu | Macierz atrybutów, analiza parametryczna, analiza macierzowa, schemat Mudge'a |  | x |  | x | x
| Wartościowanie wymagań dotyczących produktu | [18 empty] | ok
| Analiza profilowa prac technicznych i rynkowych | [10 empty] | ok
| Analiza ograniczeń konstrukcyjnych wyrobu (umowa, prawa ochrony środowiska, standardy, ...) | [10 empty] | ok
| Opracowanie zestawu warunków technicznych - dotyczących produktu docelowego | [10 empty] | ok
| 3.7 Monitorowanie wykonalności ekonomicznej i finansowej produktu |  |  |  | Analiza opłacalności ekonomicznej
| Oceny zmian warunków rynkowych, cech i wskaźników technicznych | Na etapie projektowania koncepcyjnego podejmowane są działania związane ocena warunków rynkowych i technicznych projektu, są wyszukiwane, tworzone warianty wyboru rozwiązań problemów projektowych. | [9 empty] | ok
Oceny wpływu zmian konstrukcyjnych
Aktualizowania założeń finansowych projektu
Aktualizacja kosztów docelowych na różnych poziomach produktu
Aktualizacja prognoz przyszłych przychodów
Zaktualizowanie potrzeb inwestycyjnych
Kalkulacja nowego przepływu środków pieniężnych
Kalkulacja nowych wskaźników finansowych
Analizowanie nowych wskaźników i założeń
Ocena wpływu na projekt ewentualnych odchyleń finansowych
| 3.8 Ocena fazy projektu | [6 empty] | x
Oceny wykonalności zaplanowanych zadań
Ocena zdolności osiągnięcia zamierzonych wyników według przyjętych kryteriów
| Oceny innych kryteriów i wskaźników ilościowych | [16 empty] | ok
Oceny opłacalności ekonomicznej
Decyzje o wdrożeniu działań korygujących
Zatwierdzenie wykonalności planowanych działań
Przygotowanie raportu dla zespołu oceniającego
| 3.9 Zatwierdzenie fazy | [5 empty] | x
Ocena raportu ze sprawozdanie i omówienie go z deweloperami i interesariuszami
Analiza efektów osiągnięć oraz realizacji planowanych działań
Analiza portfelowa produktów i projektów
Analiza studium wykonalności ekonomicznej
| Zastosowanie kryteriów oceny i podejmowania decyzji |  |  | Projekty anulowane, zamrożone, przekierowane lub zatwierdzone
Przygotowanie raportu
| Usprawnienie procesów fazy/bramy | [13 empty] | ok
| Określenie kryteriów przejścia do następnej fazy | [14 empty] | ok
Określenia działań naprawczych
Analiza ryzyka i zagrożeń
| 3.10 Dokumentowanie decyzji i wdrożenie najlepszych praktyk, uwzględnienie wniosków z analizy projektu | [6 empty] | x
| Projektowanie koncepcyjne / Projekt koncepcyjny | Na etapie projektowania koncepcyjnego podejmowane są działania związane są wyszukiwaniem, tworzeniem reprezentacji i wyborem rozwiązań problemów projektowych. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4.1 Aktualizacja planu projektu koncepcyjnego | [6 empty] | x
Analiza obecnego planu projektu
Analizy i syntezy nowych warunków realizacji projektu
Aktualizacja zakresu produktu
Aktualizacja i uszczegółowienie zakresu projektu
| Aktualizacja harmonogramu, szczegóły działania, odpowiedzialność i terminy | [14 empty] | ok
| Aktualizacja i uszczegółowienie niezbędnych zasobów | [14 empty] | ok
Aktualizacja szacowanego budżetu projektu
| Aktualizacja, monitorowanie, oceny i określenia nowych wskaźników wydajności | [12 empty] | ok | ok
Analizy ekonomicznej wykonalności projektu
| Oceny nowych zagrożeń | Celem jest identyfikacja, monitorowanie czynników zagrożeń w projekcie
Aktualizacja planu komunikacji
Planowanie, przygotowania i aktualizowanie nowych akwizycji
Definiowanie / aktualizacja kryteriów przejścia do kolejnej fazy - bramy procesu innowacji produktu
| 4.2 Funkcjonalne modelowanie produktu |  | Specyfikacja | Wymagania funkcjonalne, funkcja główna, lista cech produktu | Modelowanie funkcjonalne, macierz decyzji |  |  | x | x
Meta-analizy specyfikacji produktu
| Rozpoznawanie funkcji produktu | [12 empty] | ok
Określenie głównej funcji
Ustanowienie alternatywnych struktur funkcjonalnych
Wybór opcji struktury funkcjonalnej - architektury produktu
| 4.3 Opracowanie zasad rozwiązywania problemów i zadań związanych z funkcjami produktu |  | Struktura funkcjonalna | Procedury - zasady rozwiązywania problemów | Katalogi rozwiązań |  |  | x | x
| Definiowanie wymiarów fizycznych | [11 empty] | ok
Definiowanie działania elementów produktu
| 4.4 Opracowanie alternatywnych rozwiązań dla produktu |  | Zasady rozwiązania; Struktura funkcjonalna | Podstawy kompleksowe rozwiązania w odniesieniu do produktu (alternatywnych projektów) | Macierz morfologiczna |  |  | x | x
| 4.5 Określenia architektury produktu |  | Rozwiązania alternatywne | Architektura produktu - układy | Katalog rozwiązań, metody kreatywnego myślenia, macierz interakcji |  | x | x | x
Identyfikowanie systemów, podsystemów i podzespołów (SPP)
| Zdefiniowanie integracji pomiędzy SPP w alternatywnych projektach | [18 empty] | ok
| 4.6 Analiza systemów, podsystemów i podzespołów (SPP) |  | Alternatywne rozwiązania projektowe | Koncepcje dotyczące produktu; początkowe zapotrzebowania materiałowe - BOM | Modelowanie funkcjonalne, macierz decyzji |  | x | x | x | x
Identyfikacja i analiza kluczowych aspektów produktu
Zdefiniowanie głównych parametrów produktu (kształt, materiały, wymiary i pojemności, itp.)
| 4.7 Zdefiniowanie ergonomiczne i okreslenie walorów estetycznych |  | Układy produktu, potrzeby klienta; Meta-specyfikacja | Koncepcje dotyczące produktu | Techniki ergonomii fizycznej, techniki ergonomii kognitywnej |  | x |  | x |  |  | ok
| 4.8 Zdefiniowanie partnerstwa i form rozwoju współpracy z dostawcami |  | Koncepcje dotyczące produktu; wstępne zapotrzebowania materiałowe BOM | Partnerzy i dostawcy specjalistyczni w procesie rozwoju produktu | Analiza produkować albo kupować |  | x |  | x
| 4.9 Selekcja wariantu projektu produktu |  | Generowanie koncepcji | Wybrane projekty | Macierz decyzji |  |  | x | x
Analiza wariantów koncepcji
| Ocena wariantów koncepcji | [10 empty] | ok
Wybór najlepszych koncepcji
| 4.10 Planowanie procesu produkcyjnego / Zdefiniowanie makro procesów |  | Wybór projektu, wstępne zapotrzebowania materiałowe BOM | Sprawozdanie (makro); proces produkcyjny - makro plan procesów, makro plan montażu | Systemy CAPP (Computer aided process planning) |  | x |  | x | x |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 4.11 Zaktualizowanie studium wykonalności ekonomicznej | [6 empty] | x | x | [8 empty] | ok
Ocena wygenerowanej architektury produktu
| 4.12 Monitorowanie wykonalności ekonomicznej i finansowej produktu |  |  |  | Analiza opłacalności ekonomicznej |  |  | x | x
| Oceny zmian w warunkach rynkowych, ewaluacja cech i wskaźników technicznych | [10 empty] | ok |  |  |  |  | ok
Oceny wpływu zmian konstrukcyjnych
Aktualizacja założeń finansowych projektu
Aktualizacja kosztów docelowych na różnych poziomach i warianatch produktu
Prognozy przyszłych przychodów ze sprzedaży produktu
Zaktualizowanie potrzeb inwestycyjnych
Kalkulacja nowych przepływów gotówki
| Kalkulacja nowych wskaźników finansowych | [15 empty] | ok
Analizowanie nowych wskaźników i założeń
Oceny wpływu ewentualnych odchyleń na projekt
| 4.13 Ocena fazy procesu innowacji produktu | [6 empty] | x
Oceny wypełnienia planowanych zadań
Oceny wyników uzyskanych w oparciu o przyjęte kryteria
Oceny innych kryteriów i wskaźników ilościowych
Oceny rentowności ekonomicznej
| Decyzje o wdrożeniu działań korygujących | [15 empty] | ok
| Zatwierdzenie działań i zadań do wykonania | [14 empty] | ok
Przygotowanie raportu dla zespołu oceniającego
| 4.14 Zatwierdzenie fazy | [5 empty] | x
Ocena sprawozdania i omówienie go z interesariuszami oraz deweloperami
| Analiza efektów z realizacji planowanych działań | [11 empty] | ok |  | ok
Analizowanie portfela produktów i projektów
| Analizowanie studium wykonalności ekonomicznej | [13 empty] | ok |  |  |  | ok
| Zastosowanie kryteriów oceny i podejmowania decyzji |  |  | Projekty anulowane, zamrożone, przekierowane lub zatwierdzone
Przygotowanie raportu
Usprawnianie procesów w fazie / bramie
Określenie kryteriów następnej fazy
| Określenie działań naprawczych | [15 empty] | ok
Analiza czynników ryzyka
| 4.15 Dokumentowanie decyzji i wdrażanie najlepszych praktyk | [6 empty] | x
| Szczegółowy projekt / Projekt wykonawczy | Celem jest opracowanie i zakończyć wszystkich specyfikacji produktu, aby następnie mogły zostać przekazane do produkcji i innych fazach rozwoju. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5.1 Aktualizacja szczegółowego planu projektu | [6 empty] | x
| Analiza obecnego planu projektu | [15 empty] | ok
| Analizy i syntezy nowych warunków realizacji projektu | [15 empty] | ok
Aktualizacja zakresu produktu
Aktualizacja szczegółowego zakresu projektu
Aktualizacja szczegółowego harmonogramu
Szczegółowa aktualizacja niezbednych zasobów
Aktualizacja szacowanego budżet projektu
Aktualizowanie, monitorowanie, ocena i określenie nowych wskaźników wydajności
Analiza ekonomiczna wykonalności projektu
Ocena nowego ryzyka
Aktualizacja planu komunikacji
| Planowanie, przygotowanie i aktualizowanie nowych akwizycji | [18 empty] | ok
| Zdefiniowanie / aktualizacja kryteriów przejściu do nowej fazy / bramy | [10 empty] | ok
| 5.2 Szczegółowe określenie SPP, przygotowanie dokumentacji konfiguracji produktu |  | Projekt produktu | Specyfikacje SPP; Ostateczne Rysunki z tolerancji; struktury produktu (BOM); Plany prototypów plany funkcjonalne procesu, | Klasyfikacja, identyfikacja i kodowanie wyrobów / podzespołów - SPP) Projekty normalizacyjne CPM (Critical Path Method) Specyfikacja tolerancji DT & G ((Geometryczne wymiarowanie i określanie tolerancji) Metody i standardy obliczeniowe Systemy CSM (Componet and Supplier Management), CAD / CAE / CAM / PDM Systemy CAOO / (EDM) Systemy i PLM (zarządzanie cyklem życia produktu) |  | x | x | x | x |  | ok
Kodowanie SPP, tworzenie kodu wielokrotnego użytkowania i wyszukiwania
| Obliczanie, graficzna prezentacja SPP | [10 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Określenie zakresów tolerancji błędów
Integracja SPP
Finanlizowanie dokumentacji rysunków, schematów SPP
Określenie i kompletowanie zapotrzebowania materiałowego - BOM (bill of materials)
| 5.3 Podjęcie decyzji typu czy kupić - produkować SPP |  | Specyfikacje SPP, plan makroprocesów | Decyzje produkować albo kupowac; Informacje o dostawcach; zakupy SPP | Modele budżetowe, systemy ofertowe, systemy komunikacji |  | x | x | x
Poniesienie kosztów informacji, okreslenie czasu do rynku TTM, zdolności i umiejętności rozwoju / dostawy SPP
Notyfikacja dostawców SPP
Zdecydować, czy rozwijać i produkować lub kupować SPP
Szacowania kosztów SPP dla firmy
| 5.4 Rozwijanie współpracy z dostawcami |  | Decyzja produkować - kupić, zakup SPP | Informacje od dostawców, certyfikacja dostawców; Umowy z dostawcami; Potwierdzenie zamówień | ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management); systemy ofertowe, systemy komunikacji |  | x | x | x
Selekcja dostawców
Zatwierdzenie / aktualizacja specyfikacji produktu
Ocena próbek odebranych SPP
Zatwierdzenie dostawców
| 5.5 Planowanie procesu produkcji i montażu |  | Makro plany (wniosek); rysunki, schematy z tolerancjami; BOM | Plany procesów produkcji i montażu | Systemy CAPP (Computer Aided Process Planning), wzory i zasady fabrykacji, Karty tolerancji |  | x | x | x | x
Planowanie makroprocesów produkcyjnych
Planowanie makro procesów montażowych
Identyfikacja krytycznych parametrów produkowanych komponentów
Ponowne wykorzystanie istniejących planów procesowych
Definiowanie / ocena komponentów i surowców
Definiowanie i sekwencjonowanie operacji
Selecka i specyfikacja maszyn i urządzeń
Selekcja i specyfikacja kompetencji pracowniczych
Specyfikacja sposobów i narzędzi mocowania
Określenie systemów kontroli
Selekcja i specyfikacja metod
Selekcja i specyfikacja oprzyrządowania
| Kalkulacja przydziałów materiałowych | Celem tej fazy jest wprowadzenie produktu na rynek, ale to obejmuje produkcję pierwszej partii, definicji procesów do produkcji i utrzymania. Te działania łańcucha dostaw z punktu widzenia wewnętrznego.
Obliczenia parametrów pracy
Opisanie instrukcji pracy
Opis działań operacyjnych
Wdrożenie systemów informatycznych CNC - maszyn sterowanych numerycznie
Opracowanie zbiorów informacji / dokumentacji działań operacyjnych
Kalklacj aczasy wytwarzania i montażu
Analiztyczna optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych
Symulacja procesów fabrykacji
Aktualziacja BOM - zapotrzebowania materiałowego
| 5.6 Projektowanie zdolności produkcyjnych |  | Decyzja prodikować - kupić; specyfikacje SPP; dostępne zasoby | Projekty zasobów produkcyjnych |  |  |  | x | x
Określenie i wdrożenie narzędzi do projektowania
Projektowania urządzeń
Maszyny i urządzenia do projektowania
Projektowanie instalacji (Fabrykacja)
Ocena projektu
| 5.7 Ocena SPP, konfiguracji produktu i dokumentacji procesów |  | Specyfikacje SPP; końcowe rysunki z tolerancjami; struktury produktu (BOM); Plany procesów | Specyfikacje SPP (aktualizacja); Ostateczne Rysunki z tolerancjami (aktualizacja), struktura produktu (BOM) (aktualizacja); Plany procesowe (Aktualizacja) | FMEA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis); FTA (Fault Tree Analysis); DOE (Design Of Experiments) ; wielowymiarowa analiza łańcucha, robust design, prototypy i modele, systemy CAD / CAE / CAT |  |  | x | x | x
Analiza przyczyn usterek, błędów, wad - czynników niepowodzenia
Ocena analityczna tolerancji
Planowanie testowania i badań produktu i procesów
Opracowanie modeli do badania (opracowanie modeli matematycznych / modeli prototypów / modeli produktów)
Przeprowadzenie testów
Ocena wyników i planów działania
Ocena dokumentacji pod względem zgodności z normami
| 5.8 Optymalizacja produktu i procesu |  | Specyfikacje SPP (aktualizacja); końcowe Rysunki z tolerancji (aktualizacja), struktura produktu (BOM) (aktualizacja); Plany procesowe (Aktualizacja) | Specyfikacje SPP (zoptymalizowane), Ostateczne rysunki z tolerancji (zoptymalizowane), struktura produktu (BOM) (zoptymalizowane); Plany procesowe (zoptymalizowane) | Analiza niezawodności |  |  | x | x | x
Wdrażanie aplikacji DFx
Dostosowanie tolerancji SPP
Wykonanie działań naprawczych w przypadku awarii
| 5.9 Opracowanie instrukcji dla produktu |  | Specyfikacje SPP; końcowe Rysunki z tolerancji; struktury produktu (BOM); Plany procesów | Instrukcja obsługi produktu; materiały szkoleniowe; Obsługa produktu w sytuacji awarii |  |  | x |  | x |  |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Tworzenie instrukcji obsługi produktu | [10 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Tworzenie materiałów szkoleniowych
Tworzenie instrukcji obsługi w sytuacji awarii
| 5.10 Projektowanie opakowań |  | Specyfikacje SPP; końcowe rysunki z tolerancji | Projekt opakowania |  |  | x |  | x
Ocena metod dystrybucji produktu: transport, dostawa, magazynowanie, przechowywania - procesy logistyczne
Definiowanie formy i oznakowania opakowania produktu
Zidentyfikowanie elementów krytycznych opakowania
Dostasowanie opakowania do elementów krytycznych
Projektowanie opakowań
Planowanie procesu pakowania
| 5.11 Planowanie cyklu życia produktu w fazie schyłku - wycofanie z użytkowania i rynku |  | Informacja o cyklu życia produktów wcześniej wygenerowanych | Plan końca eksploatacji produktu | DFD (Design For Disassembly); DFE (Design For Environment) |  |  |  | x
Definiowanie planu wycofania produktu z rynku
Definiowanie planu zaprzestania produkcji
Definiowanie planu utylizacji i unieszkodliwiania produktu
Definiowanie planu recyklingu
| 5.12 Testowanie i standaryzacja produktu |  | Prototyp produktu, szczegółowa dokumentacja projektu, projektowanie opakowań, materiałów informacyjnych | Homologacja produktu |  |  | x |  | x
Weryfikacja dokumentacji
Weryfikacja funkcjonalności produktu
Weryfikacja zgodności z wymogami
Weryfikacja zgodności z wymogami standardów i normami
| Uzyskanie świadectwa homologacji | Celem tej fazy jest wprowadzenie produktu na rynek, obejmujący projektowanie procesów sprzedaży i dystrybucji, obsługę klienta, marketing i kampanie, pomoc techniczną, czyli działania łańcucha dostaw związane z wprowadzeniem produktu na rynek.
| 5.13 Udostępnienie dokumentacji produktu dla partnerów biznesowych i innych interesariuszy |  | Wygenerowane dokumenty | Udostępnianie dokumentów | Systemy PLM zarządzania cyklem życia produktu (Product Life-cycle Management) |  |  | x | x
| 5.14 Monitorowanie wykonalności ekonomicznej i finansowej produktu |  |  |  | Analiza opłacalności ekonomicznej |  |  | x | x
Oceny zmian warunków rynkowych, cech i wskaźników technicznych
| Oceny wpływu zmian konstrukcyjnych | [10 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Aktualizowania założeń finansowych projektu
Aktualizacja kosztów docelowych na różnych poziomach produktu
Aktualizacja prognoz przyszłych przychodów
| Zaktualizowanie potrzeb inwestycyjnych | [10 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| Kalkulacja nowego przepływu środków pieniężnych | [10 empty] | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Kalkulacja nowych wskaźników finansowych
Analizowanie nowych wskaźników i założeń
Ocena wpływu na projekt ewentualnych odchyleń finansowych
| 5.15 Ocena fazy / bramy | [6 empty] | x
Ocena wypełnienia zaplanowanych działań
Oceny wyników uzyskanych według przyjętych kryteriów
Oceny innych kryteriów i wskaźników ilościowych
Oceny rentowności ekonomicznej
Podjęcie decyzji o wdrożeniu działań korygujących
Zatwierdzenie planów działań do wykonania
Przygotowanie raport dla zespołu oceniającego
| 5.16 Zatwierdzenie fazy | [5 empty] | x
Ocena raportu ze sprawozdanie i omówienie go z deweloperami i interesariuszami
Analiza efektów osiągnięć oraz realizacji planowanych działań
Analiza portfelowa produktów i projektów
Analiza studium wykonalności ekonomicznej
| Zastosowanie kryteriów oceny i podejmowania decyzji |  |  | Projekty anulowane, zamrożone, przekierowane lub zatwierdzone
Przygotowanie raportu
Usprawnienie procesów fazy/bramy
Określenie kryteriów przejścia do następnej fazy
Określenia działań naprawczych
Analiza ryzyka i zagrożeń
| 5.17 Dokumentowanie decyzji i wdrożenie najlepszych praktyk, uwzględnienie wniosków z analizy projektu | [6 empty] | x
| Przygotowanie procesu produkcji - fabrykacja | Celem tej fazy jest wprowadzenie produktu na rynek, obejmuje produkcję pierwszej partii, definicji procesów do produkcji i utrzymania. To działania łańcucha dostaw z punktu widzenia wewnętrznego. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 6.1 Osiąganie zdolności produkcyjnych |  | Projekty możliwości produkcyjnych, decyzja produkować albo kupować: Informacje o dostawcach | Uzyskane zdolności produkcyjne |  |  | x
Rozwijanie zdolności produkcyjnych bez zakupów
Zakupy w celu rozwinięcia zdolności produkcyjnych
| 6.2 Plan produkcji pilotażowej |  | Cechy konstrukcyjne, plany technologiczne (zoptymalizowane) | Planowanie produkcji serii pilotażowej |  |  | x |  | x | x
Zaktualizowanie płaszczyzn pomiarowej
Weryfikacja dostępności nowych zasobów, wyposażenia, użytkowania i eksploatacji
Rozwijanie PCP / pilotażowy program produkcji partii produktów
Kalkulacji inwestycji finansowych do homologacji
| 6.3 Instalacja i odbiór urządzeń |  | Zasoby zakupione/dostarczane; Zasoby produkowane | Zasoby zatwierdzone do produkcji partii pilotażowej |  |  | ? | ? | x | x
integracja danych i kompletyzacja
montaż i instalacja
Testowanie funkcji
Zatwierdzenie zasobów
| 6.4 Produkcja pilotażowa |  | Planowanie produkcji w serii pilotażowej | Partia pilotażowa wyprodukowana; Ostateczne zatwierdzenie zasobów |  |  | x |  | x | x
| 6.5 Homologacja procesów |  | Produkowanie partii pilotażowej | Homologacja procesów | Analiza systemów pomiarowych (MAS), Cp i obliczeń CPK; SPC (Statistical Process Control) |  | x |  | x
Ocena partii pilotażowej
Pomiar wielkości potrzebnych środków
Ocena zdolności procesu
| 6.6 Optymalizacja produkcji |  | Problemy w produkcji pierwszej partii; Problemy w procesu homologacji | Optymalizacja procesów | RSM (response surface methodology), EVOP (Evolutionary Operation) |  | ? | ? | x
| 6.7 Certyfikacja produktu |  | Wymogi prawne | Certyfikacja produktu |  |  | ? | ? | x
Oceny wymogów regulacyjnych
Zapoznanie klientów z procesem homologacji produktu
Ocena usług związanych z produktem
Przygotowanie dokumentów do certyfikacji
| 6.8 Rozwijanie procesu produkcji |  | Partnerzy w łańcuchu dostaw, informacje dotyczące bieżących procesów | Specyfikacja procesu produkcji, zamknięcie zamówienia na dostawy | Analiza strumienia wartości |  |  | x | x
Opracowanie planów kontroli procesu produkcyjnego
Opracowanie schematów procesów logistycznych i oszacowanie wielkości dostawy produktów do klientów
Wybór / opracowanie narzędzi wsparcia
| 6.9 Opracowanie procesu konserwacji |  | Specyfikacja procesu produkcyjnego | Specyfikacja procesu technicznego | TPM (Total Productive Maintenance), Koncepcje i techniki konserwacji |  |  | x | x
Zdefiniować politykę konserwacji
Ustalenie procedury konserwacji
| 6.10 Szkolenia pracowników |  | Lista osób biorących udział w procesach produkcyjnych | Przeszkolony personel |  |  | ? | ? | x
Mapowanie niezbędnych kompetencji
Definiowanie kursów i szkoleń
Zatrudniania instruktorów i szkoleniowców
Opracowanie kursów
Wdrożenia instruktorów
Trening personalny
Ocena nowych kompetencji pracowników
Certyfikacja
Wdrożenie ciągłego kształcenia
| 6.11 Monitorowanie efektów ekonomiczno-finansowych |  |  |  | Analiza opłacalności ekonomicznej |  |  | x | x
Oceny zmian warunków rynkowych, cech i wskaźników technicznych
Oceny wpływu zmian konstrukcyjnych
Aktualizowania założeń finansowych projektu
Aktualizacja kosztów docelowych na różnych poziomach produktu
Aktualizacja prognoz przyszłych przychodów
Zaktualizowanie potrzeb inwestycyjnych
Kalkulacja nowego przepływu środków pieniężnych
Kalkulacja nowych wskaźników finansowych
Analizowanie nowych wskaźników i założeń
Ocena wpływu na projekt ewentualnych odchyleń finansowych
| 6.12 Ocena fazy projektu | [5 empty] | x
Oceny wykonalności zaplanowanych zadań
Ocena zdolności osiągnięcia zamierzonych wyników według przyjętych kryteriów
Oceny innych kryteriów i wskaźników ilościowych
Oceny opłacalności ekonomicznej
Decyzje o wdrożeniu działań korygujących
Zatwierdzenie wykonalności planowanych działań
Przygotowanie raportu dla zespołu oceniającego
| 6.13 Zatwierdzenie fazy | [5 empty] | x
Ocena raportu ze sprawozdanie i omówienie go z deweloperami i interesariuszami
Analiza efektów osiągnięć oraz realizacji planowanych działań
Analiza portfelowa produktów i projektów
Analiza studium wykonalności ekonomicznej
| Zastosowanie kryteriów oceny i podejmowania decyzji |  |  | Projekty anulowane, zamrożone, przekierowane lub zatwierdzone
Przygotowanie raportu
Usprawnienie procesów fazy/bramy
Określenie kryteriów przejścia do następnej fazy
Określenia działań naprawczych
Analiza ryzyka i zagrożeń
| 6.14 Dokumentowanie decyzji i wdrożenie najlepszych praktyk, uwzględnienie wniosków z analizy projektu | [6 empty] | x
| Wprowadzenie produktu na rynek | Celem tej fazy jest wprowadzenie produktu na rynek, projektowanie procesów z udziałem sprzedaży i dystrybucji, obsługę klienta, marketing i kampanie, pomoc techniczną, tj. działania związane z łańcuchem dostaw i lokowaniem produktu na rynku. |  |  |  |  | 1 | 1
| 7.1 Planowanie wprowadzenia produktu | [5 empty] | x |  | x
Analiza obecnego planu projektu
Analizy i syntezy nowych warunków realizacji projektu
Aktualizacja zakresu produktu
Aktualizacja i uszczegółowienie zakresu projektu
Aktualizacja i uszczegółowienie harmonogramu działanń, odpowiedzialności i terminów
Aktualizacja szczegółowa koniecznych zasobów
Aktualizacja szacowanego budżetu projektu
Aktualizacja, monitorowanie, ocena i określenie nowych wskaźników wydajności
Analiza ekonomiczna wykonalności projektu
Oceny nowych zagrożeń
Aktualizacja planu komunikacji
Planowanie, przygotowanie i aktualizowanie nowych przejęć
Definiowanie i aktualizacja kryteriów przejścia do kolejnej fazy/bramy
| 7.2 Opracowanie procesu sprzedaży |  | Specyfikacje produktów finalnych; strategiczny plan produktu; plan wprowadzenia na rynek | Specyfikacja procesu sprzedaży; Zasoby potrzebne do funkcjonowania procesu; proces wprowadzania/uwalniania produktu | Modelowanie procesów, system CRM (Customer Relationship Management), systemu ERP (Entrerprise Resource Planning) |  | ? | ? | x
Opracowanie schematów procesów sprzedaży
Pozyskanie zasobów
Przygotowanie dokumentacji handlowej
Opracowanie systemu wsparcia sprzedaży
Zatrudnianie / przydzielanie pracowników
Szkolenie pracowników działu sprzedaży
Szkolenie pomocniczego personelu sprzedażowego
Wdrożenie procesów sprzedaży
| 7.3 Rozwijanie procesu dystrybucji |  | Finalne dane techniczne produktu; specyfikacja procesu produkcyjnego; plan wprowadzenia produktu/uwolnienia; specyfikacja łańcucha dostaw | Specyfikacja procesu dystrybucji; Zasoby niezbędne dla działania procesu, proces wprowadzania/uwalniania | Modelowanie procesów, systemy CRM / ERP (Enterprise Resource Planning) |  | ? | ? | x
Opracowanie schematów procesu dystrybucji
Definiowanie procesów logistycznych
Nawiązanie umów z dystrybutorami
Pozystkiwanie środków i zasobów
Rozwijanie systemu wsparcia dystrybucji
Szkolenia personelu wspierającego dystrybucję
Intedracja / wdrażanie procesu dystrybucji
| 7.4 Opracowanie procesu obsługi klienta |  | Ostateczne dane techniczne produktu, plan wprowadzenia | Proces wprowadzania/wydania; specyfikacje procesów obsługi klienta, zasoby dla funkcjonowania procesu | Proces modelowania systemów telemarketingu; (Enterprise Resource Planning) systemy CRM / ERP |  | ? | ? | x
Opracowanie schematów procesu obsługi klienta
Zakup zasobów
Opracowanie dokumentacji obsługi klienta
Rozwijanie systemów wsparcia w celu obsługi klienta
Zatrudnianie / przydzielanie pracowników przedsiębiorstwa
Szkolenie pracowników w obsłudze klienta
Wdrożenie procesu obsługi klienta
| 7.5 Opracowanie procesu wsparcia technicznego |  | Ostateczne dane techniczne produktu, plan wprowadzenia | Dane procesowe dla wsparcia technicznego; Zasoby do eksploatacji procesowej; proces wprowadzania/uwalniania | Modelowanie procesów, systemów CRM / ERP (Enterprise Resource Planning) |  | x |  | x
Projektowanie procesu wsparcia technicznego
Zakup zasobów
Opracowanie dokumentacji wsparcia technicznego
Opracowanie systemu wsparcia dla usług
Zatrudnianie / przydzielić pracowników przedsiębiorstwa
Szkolenia personelu wsparcia technicznego
Wdrożenie procesu wsparcia technicznego
| 7.6 Opracowanie strategii komunikacji marketingowej |  | Ostateczne dane techniczne produktu, plan komunikacji, plan wprowadzenia/wydania | Wykonywanie harmonogram (aktualizacja); opracowanie planu marketingowego wprowadzenia produktu na rynek | System przetwarzania obrazu (Electronic Data Management) |  | ? | ? | x
Aktualizacja planu wprowadzania nowego produktu
e | Przygotowanie kampanii reklamowej
Opracowanie programu public relation
Opracowanie programu promocji sprzedazy
Zatrudnianie usługodawców
| 7.7 Wprowadzenie produktu |  | Specyfikacja procesu dystrybucji; specyfikacje procesów obsługi klienta, proces uruchamiania - specyfikacje techniczne; wdrożenie planu marketingowego; opracowanie - wdrożenie specyfikacji procesu sprzedaży | Wprowadzenie produktu na rynek; realizacja planu marketingowego wprowadzenia produktu |  |  | ? | ? | x
Ocena procesów wspierania produkcji
Wdrożenie planu wprowadzania nowego produktu na rynek
Kontraktacja usług dla procesu wprowadzania produktu
Komunikowanie w mediach procesu wprowadzania nowego produktu - promowanie - uroczyste otwarcie
| 7.8 Zarządzanie procesem wprowadzania |  | Rezultaty produktu; Pomiar początkowej akceptacji produktu przez klientów | Ograniczenia produktów; potrzeby zmian |  |  | ? | ? | x
Ocena efektów zarządzania procesem wprowadzania
Ocena akceptacji produktu w fazie wprowadzania
Ocena satysfakcji klienta
| 7.9 Aktualizowanie planu finalnego wprowadzania |  | Plan zakończenia cyklu życia produktu | Plan końca eksploatacji produktu (zamrożenie) |  |  | x |  | x
| 7.10 Monitorowanie wykonalności ekonomicznej i finansowej produktu |  |  |  | Analiza opłacalności ekonomicznej |  |  | x | x
Oceny zmian warunków rynkowych, cech i wskaźników technicznych
Oceny wpływu zmian konstrukcyjnych
Aktualizowania założeń finansowych projektu
Aktualizacja kosztów docelowych na różnych poziomach produktu
Aktualizacja prognoz przyszłych przychodów
Zaktualizowanie potrzeb inwestycyjnych
Kalkulacja nowego przepływu środków pieniężnych
Kalkulacja nowych wskaźników finansowych
Analizowanie nowych wskaźników i założeń
Ocena wpływu na projekt ewentualnych odchyleń finansowych
| 7.11 Ocena fazy projektu | [6 empty] | x
Oceny wykonalności zaplanowanych zadań
Ocena zdolności osiągnięcia zamierzonych wyników według przyjętych kryteriów
Oceny innych kryteriów i wskaźników ilościowych
Oceny opłacalności ekonomicznej
Decyzje o wdrożeniu działań korygujących
Zatwierdzenie wykonalności planowanych działań
Przygotowanie raportu dla zespołu oceniającego
| 7.12 Zatwierdzenie fazy | [6 empty] | x
Ocena raportu ze sprawozdanie i omówienie go z deweloperami i interesariuszami
Analiza efektów osiągnięć oraz realizacji planowanych działań
Analiza portfelowa produktów i projektów
Analiza studium wykonalności ekonomicznej
| Zastosowanie kryteriów oceny i podejmowania decyzji |  |  | Projekty anulowane, zamrożone, przekierowane lub zatwierdzone
Przygotowanie raportu
Usprawnienie procesów fazy/bramy
Określenie kryteriów przejścia do następnej fazy
Określenia działań naprawczych
Analiza ryzyka i zagrożeń
| 7.13 Dokumentowanie decyzji i wdrożenie najlepszych praktyk, uwzględnienie wniosków z analizy projektu | [6 empty] | x
| Faza po okresie rozwoju | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Monitorowanie produktu i procesów | Działania w tej fazie są zasadniczo oparte na przetwarzaniu danych i informacji z różnych źródeł, które znajdują się na zewnątrz i wewnątrz firmy, co wymaga od specjalistów zaangażowanych w proces zastosowania dobrze zorganizowanego systemu informatycznego, ciągłości procedur. Faza ta obejmuje problemy związane z produktem, a uzyskane informacje powinny być zawarte w analizie wydajności produktu. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 8.1 Ocena satysfakcji klienta |  | Dane dotyczące procesów sprzedaży, dystrybucji, obsługi klienta i pomocy technicznej, informacji o rynku | Sprawozdania z oceny satysfakcji klienta; wymagania modyfikacji; możliwości poprawy/usprawnienia |  |  | ? | ? | x
Weryfikacja metod oceny
Przeprowadzenie oceny satysfakcji
Analiza i wnioski z oceny satysfakcji klientów
| 8.2 Monitorowanie wydajności i efektywności produktu (techniczne, ekonomiczne, produkcja i usługi) |  | Informacje rynkowe; Ostateczne specyfikacje produktu i procesukontrola jakości informacji, danych ekonomiczno-finansowych; Nowe przepisy środowiskowe | Sprawozdanie z oceny ogólnej wydajności produktu | Analiza opłacalności ekonomicznej |  |  | x | x
Monitorowanie parametrów technicznych produktu na rynku i związanych z nim usług
Monitorowanie parametrów technicznych produktu w procesie produkcji
Monitorowanie wydajności procesu produkcyjnego
Monitorowanie wyników sprzedaży
Monitorowania oceny ekonomicznej produktu
Monitorowanie kosztów produktu
Monitorowanie aspektów związanych ze środowiskiem
Konsolidacja informacji na temat wydajności (usługi gospodarcze, środowiskowe, techniczne i produkcyjne)
| 8.3 Przeprowadzenie audytu postprojektowego |  | Dane na temat procesów produkcji, sprzedaży, dystrybucji, obsługi klienta i pomocy technicznej | Raport z audytu; potrzeby modyfikacji; możliwości poprawy |  |  | ? | ? | x
Planowanie badań fokusowych FGI
Przeprowadzenie badania
Przygotowanie i komunikowanie raportu z audytu postprojektowego
| 8.4 Rejestracja zdobytych doświadczeń | [6 empty] | x
| Zakończenie marketingu nowego produktu | Weryfikacja predefiniowanego planu (harmonogramu) dla wycofania/umorzenia produktu. Produkcja zostanie przerwana, gdy produkt zawiera wady i nie osiąga strategicznych celów ekonomicznych, rynkowych i technicznych. Identyfikowane są symptomy fazy schyłku/końca życia produktu: spadek sprzedaży, zysków, udziału w rynku (kombinacja tych trzech czynników). |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 9.1 Dokonanie przeglądu i podjęcie decyzji o zakończeniu działań marketingowych |  | Plan na zakończenie cyklu życia produktu, Raport z badania post-projektowego; cele planu produktu; strategie produktu i rynku; Sprawozdanie końcowe modyfikacji produktów | Zatwierdzenie wycofania/umorzenia produktu
| 9.2 Planowanie zakończenia działań |  | Plan zakończenia cyklu życia produktu; Zatwierdzenie decyzji o wycofaniu produktu z rynku
9.3 Przygotowanie otrzymania produktu
9.4 Monitorowanie fazy wprowadzania produktu
9.5 Zaprzestanie produkcji
9.6 Finalizowanie wsparcia dla produktu
9.7 Ogólna ocena i zamknięcie projektu
| Procesy wsparcia | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Zarządzanie Zmianami Inżynieryjnymi | Celem jest, aby kontrolować każdy rodzaj informacji o wprowadzonej zmianie w konfiguracji produktu, zapewniając w ten sposób integralność informacji, umożliwiając wszystkim zainteresowanym zawsze dostęp do najnowszej wersji. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 10.1 Identyfikacja zmian | [6 empty] | x | x | x | x
Identyfikacja problemów określenie ścieżki decyzyjnej
Ocena problemów
Przeprowadzenie zmiany
Wnioski z przeprowadzonej zmiany
| 10.2 Zaproponowanie zmiany | [6 empty] | x | x | x | x
Analiza zmiany
Zaproponowanie rozwiązań
Porządkowanie zmian
| 10.3 Zmiany w zbiorach informacji o produkcie | [6 empty] | x | x | x | x
Planowanie zmian
Weryfikacja planów
Przeprowadzenie zmian w zbiorach informacji
Zatwierdzenie zmian w zbiorach infromacji o produkcie
| 10.4 Implementacja zmiany | [6 empty] | x | x | x | x
Ocena wpływu zmiany na sytuację produktu
Zdefiniowanie efektywności - wybór mierników oceny
Podjęcie decyzji o zmianie
Modyfikacja zmiany
Modyfikowanie zamówienia
Modyfikacja konfiguracji
Wsparcie infromacyjne zmiany
Monitorowanie wdrażania zmiany
| Doskonalenie (inkrementalne - przyrostowe) PDP | Celem jest określenie i wdrożenie usprawnień. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Określenie zmian | [6 empty] | x | x | x | x
| 11.1 Zrozumienie potrzeby zmian | Celem tego działania jest wyjaśnienie zaangażowania "ze względu na konieczność zmiany", czyli: "Chcemy zmian" i ", gdzie chcemy się udać", innymi słowy, cele zmian. Do tego muszą być identyfikowane i analizowane wyzwalacze zmian, którymi mogą być szanse, zagrożenia, a nawet założone z góry decyzje kierownictwa, które mogą być włączone do planowania strategicznego firmy. | Decyzje kierownictwa; Planowanie strategiczne, wskaźniki BSC/BPM, analizy SWOT, zagrożenia zewnętrzne (rynek / technologia) | Cel zmian, Definicja potrzeby zmian, udział w liście procesów | Burza mózgów, techniczne spotkania grupowe
| 11.2 Analizowanie potrzeb w zakresie zmian w porównaniu do planu strategicznego | Celem tego działania jest analiza potrzeb zmian, określonych w poprzednim działaniu, czy jest zgodne ze strategią biznesową firmy. Tak, aby inwestycje w zasoby wynikały z potencjalnej zmiany, szansy, zagrożenia, itp. Jeśli wynikają z planu strategicznego spółki, czy strategicznego planu biznesowego. | Cel zmian, definicja potrzeby zmian, listy procesów uruchomionych, planowanie strategiczne, wskaźniki BSC/BPM | Zatwierdzenie / odrzucenie potrzeby zmian | Burza mózgów, techniczne spotkania grupowe
Diagnoza
| 12.1 Analiza aktualnej sytuacji | Po wyjaśnieniu potrzeby zmian, celem tego działania jest diagnoza "gdzie jesteśmy teraz" i analiza, gdzie istnieją możliwości wykonania usprawnień. Aby pomóc tej działalności mogą być używane jako narzędzia do aktualnej oceny stanu rzeczy między innymi diagram drzewa decyzyjnego, diagram przyczynowo-skutkowy, Ishikawy, czy nawet modelowania, makro procesów biznesowych zaangażowanych w zmiany. Poziom szczegółowości i zakres tej analizy zależy od stopnia dojrzałości firmy w odniesieniu do korzystania z tej metody, szukając podobnych rozwiązań , a nawet zależnych od cech samej zmiany, jeśli jest niepełna lub konkretne, krótko-lub długoterminowe itp. W zależności od charakterystyki zmian, działalność ta może prowadzić do załamania się projektu zmian, generując mniejsze projekty, a nawet znalezienie różnych sposobów na osiągnięcie możliwości i wyeliminowanie zagrożenia, które doprowadziło do zmiany . | Księga Jakości Projekty technologiczne System obsługi | Mapa bieżącej sytuacji Drzewo przyczyn i skutków | Drzewo bieżącej rzeczywistości Diagram Ishikawy Modelowanie procesu |  |  | x | x | x | x
Definiowanie portfela projektów
| 13.1 Określenie zmian projektu | Celem tego działania jest stworzenie zestawienia projektów zmian. Stwierdzenie, zgodności z definicja projektu, podstawowymi cechami charakteryzujacymi opisywane zmiany, przewidywane koszty, czas realizacji oraz przewidywane cele. Efekty zmian powinny być wymierne, a zatem pomiar zmiany dokonywanej powinien identyfikować konkretne efekty po sprawdzeniu. | Mapa bieżącej sytuacji | Zestawienie prac w projekcie | Wzór oświadczenia prac projektowych
| 13.2 Analiza portfela projektów | Celem tego działania jest analiza portfela projektów zmian. Firma musi określić metody i kryteria oceny wyników portfela. Sposoby analizy w poszczególnych firmach powinny być określone zgodnie z kulturą firmy, wydajnością zdefiniowanych nowych projektów, w celu maksymalizowania efektów zmiany. Ważne jest określenie unikatowego zestawu kryteriów odpowiednich dla danej firmy, powinna być brana pod uwagę sytuacja finansowa, wielkość rynku, wśród innych czynników strategia firmy. Przykłady kryteriów: koszt zmiany, czas realizacji, zwrot finansowy i wpływ na kulturę / procesy / firmy. | Sprawozdanie z realizacji projektu (-ów) | Określenie kryteriów Przegląd zmian w portfelu projektów | Arkusz analizy portfela ROI Payback kondycja finansowa
| 13.3 Wybór projektów | Celem tego działania jest, wybranie projektów na podstawie ustalonych kryteriów projektów, które powinny być odrzucone, wstrzymane/ zamrożone oraz tych projektów, które mają być rozpoczęte. Kryteria te muszą uwzględniać określone priorytety każdej firmy, np. stopień znaczenia projektu, wysiłku potrzebnego do wykonania i priorytet jej realizacji. W sytuacji podjęcia decyzji o rozpoczęciu projektu, powinna być sporządzona karta projektu. | Przegląd zmian w portfelu projektów | Lista zmian do realizacji w projekcie(tach) | Analiza wrażliwości
| Plan zmian | [6 empty] | x | x | x | x
| 14.1 Definiowanie interesariuszy / sponsorów | Celem tego działania jest określenie, co podmioty w organizacji są właściwie przygotowane do objęcia roli sponsora projektu, obowiązki jego obejmują zapewnienie budżetu i zaangażowania najwyższego kierownictwa, aby zapewnić niezbędne środki dla procesu zmian. | Mapa bieżącej sytuacji Sprawozdanie z realizacji projektu (-ów) | Wyjaśnienie dla sponsora projektu
| 14.2 Definiowanie zakresu produktu | Celem tego działania jest wymienienie głównych cech i funkcji projektowanego produktu oraz usług wspomagających. W wykonywaniu tej działalności, należy przyjąć sprawozdanie z prac projektowych jako podstawy do określenia zakresu produktu.
| 14.3 Definiowanie zakresu projektu | Celem tego działania jest zdefiniowanie zakresu projektu, szczegółowe opisanie rezultatów projektu oraz prac wymaganych do wygenerowania tych efektów. Muszą być udokumentowane właściwości i ograniczenia projektu, oprócz metod odbioru i kontroli zakresu. Zakres projektu powinien zapewnić powszechne zrozumienie dla wszystkich zainteresowanych stron i opisywać główne cele projektu. Muszą być dostępne informacje o projekcie takie jak: zakres celów projektu, opis zakresu produktu, wymagania, ograniczenia, wyniki, ograniczenia i założenia projektu itp. | Komunikat o realizacji projektu (-ów) Wyjaśnienia dla sponsorów projektu | Raport o zakresie projektu | Szablon sprawozdania z zakresu projektu Technika dyskusji w grupie
| 14.4 Tworzenie struktury podziału pracy - Work Breakdown Structure (WBS) | Celem tego działania jest podział głównych pakietów prac i oczekiwanych rezultatów projektu na mniejsze elementy, tj. działania, które należy kontrolować i monitorować w trakcie realizacji projektu. Tworzenie struktury podziału pracy - Work Breakdown Structure (WBS) jest sposobem rozłożenia i grupowania komponentów projektu, zorientowanych na wyniki projektu i produktów. Tak więc, WBS jest przedstawieniem głównych podmiotów i ich odpowiedzialności / relacji oraz rezultatów produktów projektu, pakietów prac i działań. | Deklaracje i cele zakresu projektu | WBS | Szablon WBS
| 14.5 Opracowanie harmonogramu projektu | Celem tego działania jest ustalenie harmonogramu projektu, określenie początku oraz końca każdej planowanej działalności, osoby odpowiedzialne każde działanie, zasoby niezbędne do ich realizacji. Tak więc, należy określić osoby, które będą częścią zespołu projektu zmian, ustalić pierwszeństwo nakładu, czas trwania i termin rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności. Wreszcie, kiedy zostanie sporządzony harmonogram należy zrównoważyć działania przypisane do zespołów ludzi, aby uniknąć przeciążenia każdego pracownika, lub tworzenia przeszkód w rozwoju projektu zmian, ze względu na nadmierne przypisane działania dla tej samej osoby. | Deklaracje i cele zakresu projektu WBS | Harmonogram działań Harmonogram dyskusji i decyzji Lista zasobów Plan komunikacji Ryzyka planu | Wzór harmonogramu projektu System zarządzania projektami
| 14.6 Ocena ryzyka i niepewności | Celem tego działania jest zidentyfikować głównych czynników ryzyka, ich ocena, oraz priorytetyzacja według prawdopodobieństwa wystąpienia i wpływu. Dla największych zagrożeń o większym znaczeniu i prawdopodobieństwie zajścia, należy opracować plan działania w zakresie łagodzenia i awaryjnego planu wystąpienia ryzyka. | Deklaracje i cele zakresu projektu WBS Harmonogram | Lista zagrożeń Plan działania Plan minimalizacji zagrożeń | Szablon arkusza analizy ryzyka Analiza ścieżki krytycznej |  |  | x | x | x | x
| 14.7 Zapewnienie infrastruktury | Celem tego działania jest rozstrzygnięcie problemu "jak firma będzie wspierać zmianę". Wybierane są typy szkoleń, które zespoły powinny otrzymać, metody ich oceny, w tym narzędzia potrzebne do wdrożenia zmian, a jeśli istniejąca infrastruktura jest odpowiednia musi być zdefiniowana. | Cele zakresu projektu Arkusz kalkulacyjny kompetencji Arkusz infrastruktury | Szkolenie Systemy / narzędzia | Techniczna ocena kompetencji
| 14.8 Motywowanie i szkolenie pracowników | Celem tego działania jest mobilizacja personelu, członków zespołu projektu, przygotowanie i realizacja wymaganych szkoleń dla zapewnienia skuteczności projektu zmian. Szkolenia te mogą być teoretyczne oraz praktyczne, można stosować narzędzia szklenia w postaci konstrukcji. | Szkolenia Deklaracje i cele zakresu projektu WBS Harmonogram | Lista uczestnictwa w szkoleniu | Wybór szkoleń dla służb technicznych
| 14.9 Ocena i zatwierdzenie wyników fazy | Celem tego działania jest ocena i zatwierdzanie wyników uzyskanych w tym etapie. Na należy sprawdzić, czy wszystkie czynności zostały wykonane, a zawartość i jakość rezultatów generowanych przez każde z tych działań muszą być analizowane. Innym celem tego działania jest udokumentowanie wszystkie doświadczenia zdobytych w fazie planowania. | Deklaracja i cele zakresu projektu WBS Harmonogram Plany ryzyka Lista uczestnictwa w szkoleniu | Wyciąganie wniosków na przyszłość Protokół z posiedzenia
| 14.10 Raportowanie i dokumentowanie planowanych zmian | Celem tego działania jest upowszechnianie na wszystkich interesariuszy uruchomionego projektu i jego zmian. Komunikowanie może mieć różną formę - ustnie, w spotkaniach, pisemne - publikowane w notatkach lub w portalu korporacyjnym. | Deklaracja i cele zakresu projektu WBS Harmonogram Plany ryzyka Lista uczestnictwa w szkoleniu Protokół z posiedzenia - wyciągnięte wnioski | Plan projektu Materiały promocyjne (broszury, plakaty, witryny internetowe itp.) | Szablon projektu planu projektu Intranet Ujawnienie techniczne
| Analiza aktualnej sytuacji | Poziom głębokości analizy, które będą wykonywane w tej fazie zależy od charakteru oraz zakresu i szerokości projektów.
| 15.1 Przeprowadzenie diagnozy obecnej sytuacji | Ocenie portfela produktów w fazie ich tworzenia mogą służyć zarówno rozszerzone metody dobrze znane z działań inwestycyjnych, jak i zaawansowane metody związane bezpośrednio z portfelem projektów: • Modele finansowe i ekonomiczne (DCF, NPV, IRR) mogą być wykorzystywane dla oceny i względnego pozycjonowania tworzonego produktu względem innych produktów, dla których koniecznym jest przeprowadzenie jakichś prac. • Modele scoringowe i listy kontrolne mogą służyć systematyzacji oceny tworzonych produktów na poszczególnych etapach ich wytworzenia (np. ogólnej koncepcji, przekazania do wytworzenia, przygotowania do komercjalizacji). • Symulacje Monte Carlo, tworzone przez scenariusze zawierające parametry, których wartości zwykle opisane są rozkładami prawdopodobieństwa, pozwalają na przeprowadzenie symulowanych wielu przebiegów procesu z wartościami parametrów losowanymi zgodnie z ich rozkładami prawdopodobieństwa, dzięki czemu możliwa jest statystyczna agregacja wyników, np. wartość średnia parametru procesu wskazująca wartość oczekiwaną i wariancja parametru jako miara niepewności wartości oczekiwanej. • Drzewa decyzyjne, które pozwalają określić oczekiwaną wartość monetarną uwzględniającą prawdopodobieństwo sukcesu na każdym z etapów realizacji i wdrożenia produktu. • Wycena wartości opcji (real options value) będąca złożoną metodycznie i koncepcyjnie metodą uwzględniającą pełniejszy rachunek kosztów, jak na przykład niepewność w ocenie przedsięwzięcia (wyznaczając wartość zmniejszenia niepewności oceny przedsięwzięcia) czy koszt niepodjęcia innego przedsięwzięcia oraz umożliwiającą finansową ocenę przedsięwzięcia w kolejnych krokach podejmowania decyzji. | Księga Jakości Projekty technologiczne System obsługi Mapa bieżącej sytuacji | Mapa bieżącej sytuacji Drzewo przyczyn i skutków Raport z analizy systemów Lista procedur We/Wy Raport o oddziaływaniu na innych procesy / działania / systemy | Drzewo bieżącej sytuacji Diagram Ishikawy Modelowanie procesu Analizy wydajności systemów komputerowych Analiza użyteczności systemów komputerowych Analiza interfejsów |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 15.2 Definiowanie i identyfikacja czynników CATWOE (Client, Actor, Transformation, Political, Owner, Environment) | [5 empty] | x | x | x | x | x
| 15.3 Okreslenie celów i zadań | Celem tego działania jest szczegółowa specyfikacja zmian projektu rozwoju produktu i określenie wskaźników owych zmian. Należy zweryfikować, czy wszelkie ramy projektu zostały przyjęte, czy są stosowane najlepsze praktyki. Jeżeli produktem końcowym projektu jest oprogramowanie, należy określić czasowe wymagania rozwiązania. Aby wesprzeć tę aktywność, mogą być stosowane takie techniki, jak analiza porównawcza (benchmarking). | Model odniesienia / referencyjny Raport - wyniki pomiaru Mapa bieżącej sytuacji Drzewo przyczyn i skutków Raport z analizy systemów Lista procedur We/Wy Raport o oddziaływaniu na inne procesy / działania / systemy | Konfigurowanie celów wydajności Wymagania programowe Wymagań procesowych | Wymagania zakupowe
| 15.4 Pomiar aktualnej systuacji | Celem tego działania jest szczegółowy ilościowy i jakościowy pomiar obecnej sytuacji projektu, procesu zmian, przeprowadzenie analizy rozwiązań problemów. Charakter i zakres projektów będą miały wpływ na definicję mierników, który będą stosowane. Jako przykład działań, mogą być zbierane informacje, takich jak liczba projektów opóźnionych, liczba skarg na projekt, liczba błędów w rozwiązaniach, ilość otwartych budżetów, rotacji pracowników, dane dotyczące przepływów pieniężnych, itp. | Mapa bieżącej sytuacji Drzewo przyczyn i skutków Raport z analizy systemów Lista procedur We/Wy Raport o oddziaływaniu na innych procesy / działania / systemy | Sprawozdanie z pomiar wyników - Obecna sytuacja | Lista wskaźników wydajności
| 15.5 Ocena i zatwierdzenie wyników fazy | Celem tego działania jest ocena i zatwierdzanie wyników uzyskanych w tym etapie. Do tego należy sprawdzić, czy wszystkie czynności zostały wykonane oraz należy przeanalizował ich wyniki. Innym celem tej fazy jest udokumentowanie wszystkich doświadczeń zdobytych w fazie analizy. | Mapa bieżącej sytuacji Drzewo przyczyn i skutków Raport z analizy systemów Lista procedur We/Wy Raport o oddziaływaniu na innych procesy / działania / systemy Raport - wyniki pomiaru Określenie celów wydajności | Wyciąganie wniosków na przyszłość Protokół z posiedzenia | Technika spotkań grupowych
| 15.6 Raportowanie i dokumentowanie procesu zmian | Celem tego działania jest wspieranie wszystkich stron zaangażowanych w rozwój projektu, pokazanie wyników analizy i zmian. Ujawnienie może nastąpić ustnie, poprzez spotkania, notatki, a nawet w formie publikacji lub portalu firmy. | Sprawozdanie z zarządzania projektami Protokół z posiedzenia Wyciąganie wniosków na przyszłość | Sporządzeniu sprawozdania o postępach w realizacji projektu | System zarządzania projektami |  | x | x | x | x | x
Projekcja przyszłej sytuacji
| 16.1 Modelowanie przyszłej sytuacji - warianty przyszłych zdarzeń | Celem tego działania jest opracowanie i przyjęcie rozwiązań. W zależności od konstrukcji - architektury produktu mogą być stosowane różne metody, takie jak: metody modelowania lub w celu poprawy istniejącego procesu, model nowego procesu (model "to-be"), metody rozwoju oprogramowania, tworzenie, dostosowywania lub usługi do pobrania itp. | Mapa bieżącej sytuacji Drzewo przyczyn i skutków Lista procedur We/Wy Raport - wyniki pomiaru Określenie celów wydajności Deklaracja i cele zakresu projektu | Model procesu (przyszła sytuacja) Wymagania dotyczące dokumentów Określenie ról i obowiązków | Modelowanie procesu Inżynieria oprogramowania
| 16.2 Analiza przyszłej sytuacji - 4EiS (efektywność, ekonomiczność, etyczność, skuteczność, estetyczność) | Celem tego działania jest ocena przyszłej sytuacji modelu projektu. 4EiS (efektywność, ekonomiczność, etyczność, estetyczność skuteczność): efektywność - model zapewnia uzyskanie oczekiwanego rezultatu; ekonomiczność - model jest wykonywany przy minimalnych zasobach; etyczność - model jest etyczny, bezpieczny; estetyczność - model jest estetyczny; skuteczność - model jest zgodny z celami długoterminowymi. | Model procesu (przyszła sytuacja) Wymagania dotyczące dokumentów | Model procesu (przyszła sytuacja) Wymagania dotyczące dokumentów Dokument homologacyjny | Analiza 4EiS Analiza skumulowanej wartości
| 16.3 Ocena i zatwierdzenie wyników fazy | Celem tego działania jest ocena i zatwierdzanie wyników uzyskanych w tym etapie. Do tego należy sprawdzić, czy wszystkie czynności zostały wykonane i należy przeanalizować ich wyniki. Innym celem tej fazy jest udokumentowanie wszystkich doświadczeń zdobytych podczas fazy projektowania. | Model procesu (przyszła sytuacja) Wymagania dotyczące dokumentów Dokument homologacyjny | Wyciąganie wniosków na przyszłość Protokół z posiedzenia
| 16.4 Komunikowanie dokumentu i zmian | Celem tego działania jest wspieranie wszystkich stron zaangażowanych w rozwój projektu, pokazanie wyników analizy i zmian, przygotowanie prototypu, wzorca produktu. Ujawnienie może nastąpić ustnie, poprzez spotkania, notatki, a nawet w formie publikacji lub portalu firmy. | Wyciąganie wniosków na przyszłość Protokół z posiedzenia Sprawozdanie z zarządzania projektami | Sporządzeniu sprawozdania o postępach w realizacji projektu | Ujawnienie techniczne |  | x | x | x | x | x
Wdrożenie zmian
| 17.1 Szkolenie personelu | Celem tego działania jest przygotowanie i wdrożenie szkoleń określonych jako wymagane dla zapewnienia skuteczności projektu zmian. Szkolenia te mogą być teoretyczne, praktyczne, prezentowane są narzędzia, które będą używane w projekcie. W tej działalności, są również prowadzone szkolenia w zakresie modelu projektu dla wszystkich pracowników, którzy są związani z proponowaną zmianą. Pracownicy muszą być przekonani o konieczności działań, które będą realizowane, jakie są początkowe cele projektu oraz w jaki sposób zmiany zostaną wdrożone, itp. | Model procesu (przyszła sytuacja) Wymagania dotyczące dokumentów Dokument homologacyjny | Lista szkoleń | Wybór technik szkolenia służb Techniki zarządzania ludźmi
| 17.2 Przeprowadzenie zmiany | Celem tego działania jest wdrożenie zmian. W tym momencie, kierownik projektu powinien mieć maksymalny możliwy kontakt z tym, co jest realizowane, a także wsparcie w razie potrzeby, tak aby pracownicy nie tracili czasu lub zasobów, lub nie stracili motywacji. | Model procesu (przyszła sytuacja) Wymagania dotyczące dokumentów Dokument homologacyjny | Artefakty | Techniki zarządzania ludźmi
| 17.3 Zmiana kultury organizacyjnej | Celem tego działania jest, wprowadzenie zmiany, tak aby wprowadzone zmiany miały charakter rutynowych działań, stając się częścią kultury firmy, aby osoby zaangażowane czuły się komfortowo w wykonywaniu swoich nowych procedur. Wyraźne wsparcie kierownictwa, sponsora dla projektu oraz dowodów na znaczenie wkładu pracowników przyczyniających się do zmian kulturowych. Kultura organizacyjna i wyniki są wzmocnione i / lub modyfikowane przez pięć czynników: historia organizacji, struktura organizacyjna i stosunki wewnętrzne, metody zarządzania i sposób prowadzenia działalności gospodarczej; istniejącego systemu komunikacji i systemów premiowych. Tak więc, te pięć czynników powinny być analizowane, ewentualnie należy poszukiwać dostosowań do zmian, które mają być w pełni zinstytucjonalizowane. | Artefakty Analiza systemu motywacyjnego - nagród | Sprawozdania z rozmów Korekty do systemu nagród | Scenariusz wywiadu
| 17.4 Ocena i zatwierdzenie wyników fazy | Celem tego działania jest ocena i zatwierdzanie wyników uzyskanych w tym etapie. Do tego należy sprawdzić, czy wszystkie czynności zostały wykonane i należy przeanalizować ich wyniki. Innym celem tej fazy jest udokumentowanie wszystkich doświadczeń zdobytych podczas fazy realizacji. | Lista szkoleń Artefakty stworzone Sprawozdanie z wywiadów | Wyciąganie wniosków na przyszłość Protokół z posiedzenia |  |  | x | x | x | x | x
| 17.5 Dokumentowanie zmiany | Celem tego działania jest wspieranie wszystkich stron zaangażowanych w rozwój projektu, pokazanie wyników analizy i zmian. Ujawnienie może nastąpić ustnie, poprzez spotkania, notatki, a nawet w formie publikacji lub portalu firmy. | Wyciąganie wniosków na przyszłość Protokół z posiedzenia Sprawozdanie z zarządzania projektami | Sporządzeniu sprawozdania o postępach w realizacji projektu | Ujawnienie techniczne
Ocena zmiany
| 18.1 Analiza zmiany | Celem tego działania jest, aby sprawdzić, czy plan był realizowany zgodnie z określonym harmonogramem. Wyniki oparte na specyfikacji wymagań powinny być analizowane i weryfikowane, czy cele ustanowione w zakresie produktu / projektu zostały osiągnięte. Do tego należy jeszcze raz sprawdzić jakościowe i ilościowe dane dotyczące wydajności proponowanego rozwiązania. Wyniki tej analizy powinny być analizowane przez zespół projektu zmian i powinny być zaproponowane ewentualne poprawki, ulepszenia, usprawnienia. | Artefakty stworzone Parametry docelowe skuteczności działania | Raport z wykonania - analiza / systemu Sprawozdanie - pomiar wyników - przyszłej sytuacji | Proces audytu Wskaźniki efektywności zarządzania
| 18.2 Wprowadzenie korekty | Celem tego działania jest, aby sprawdzić, czy istnieje konieczność dokonania korekty i jakie są jej ewentualne skutki. Po zatwierdzeniu korekty, należy skorygować dostawy spowodowane zmianami, co wskazuje na proponowane zmiany w wyniku analizy wyników badań. | Raport z wykonania - analiza / systemu Mapa przyszłej sytuacji Wymagania dotyczące dokumentów Określenie ról i obowiązków | Skorygowanie mapy przyszłej sytuacji Dodatkowe wymagania Dostosowania struktury ról i obowiązków | Modelowanie procesów Inżynieria oprogramowania
| 18.3 Porównanie wyników ex-ante i ex-post | Celem tego działania jest analiza potrzeb zmiany, ustaleń początkowych zmiany, poziomu zadowolenia z gotowego projektu, a tym samym uzyskanie informacji zwrotnej do następnego projektu, wyboru zmian innego projektu. | Sprawozdanie - pomiar wyników - obecna sytuacja Sprawozdanie - pomiar wyników - przyszłej sytuacji Deklaracja i cele zakresu projektu | Sprawozdanie z realizacji celów Sprawozdanie z realizacji celów wydajności produktu Sprawozdanie z oceny satysfakcji Ocena poziomów zapasów | Analizy danych technicznych Techniki wywiadów Drzewo bieżącej sytuacji
| 18.4 Ocena i zatwierdzenie efektów fazy | Celem tego działania jest ocena i zatwierdzanie wyników uzyskanych w tym etapie. Do tego należy sprawdzić, czy wszystkie czynności zostały wykonane i należy przeanalizować ich wyniki. Innym celem tej fazy jest udokumentowanie wszystkich doświadczeń zdobytych podczas fazy walidacji-oceny. | Sprawozdanie z realizacji celów Sprawozdanie z realizacji celów wydajności produktu Sprawozdanie z oceny satysfakcji Ocena poziomów zapasów Drzewo przyczyn i skutków | Wyciąganie wniosków na przyszłość Protokół z posiedzenia
| 18.5 Raportowanie i dokumentowanie zakończenia procesu zmian | Celem tego działania jest wspieranie wszystkich stron zaangażowanych w rozwój projektu, pokazanie wyników analizy i zmian, przygotowanie prototypu, wzorca produktu, zakończenie projektu. Ujawnienie może nastąpić ustnie, poprzez spotkania, notatki, a nawet w formie publikacji lub na portalu firmy. | Wyciąganie wniosków na przyszłość Protokół z posiedzenia Sprawozdanie z zarządzania projektami | Sporządzeniu sprawozdania o postępach w realizacji projektu | Ujawnienie techniczne |  | x | ~> zmiany w poziomie szkolenia (w zależności od modelu dojrzałości)
| Transformacja PDP | Celem jest wprowadzenie najlepszych praktyk w zakresie rozwoju produktu, a tym samym zwiększenie poziomu dojrzałości PDP, w celu rozwiązania chronicznych problemów, poprawy wydajności PDP i dostosowania go do zmieniających się warunków rynku i technologii.
Identyfikacja i zrozumienie motywacji usprawnień
19.1 Analiza i ocena przeszłej sytuacji / zdarzeń z przeszłości
19.2 Analiza i ocena strategii firmy
19.3 Konsolidacja strategii firmy
19.4 Identyfikacja szans i zagrożeń
19.5 Identyfikowanie, gromadzenie i filtrowanie propozycji usprawnień
19.6 Konsolidacja szans i zagrożeń
Analiza sytuacji
Diagnoza aktualnego poziomu dojrzałości
20.1 Identyfikacja przyczyn problemów
20.2 Ocena zdolności wykorzystania szans
20.3 Oceny efektywności i skuteczności realizacji proponowanych usprawnień
20.4 Oceny wpływu proponowanach usprawnień na procesy
20.5. Tworzenie wizji strategicznej
20.6 Identyfikacja i definiowanie zmian czynników politycznych i prawnych
20.7 Opracowanie celów i strategii rozwoju
Definiowanie decyzji i działań
21.1 Zatwierdzenie propozycji doskonalenia i usprawniania procesów
21.2 Identyfikacji rozwiązań alternatywnych
21.3 Zdefiniowanie zbiorów działań mających na celu poprawę procesów
21.4 Określanie priorytetu działań usprawniających
21.5 Oceny opłacalności działań
21.6 Selekcja i adaptacja modelu referencyjnego
21.7 Identyfikacja i definiowanie poziomu dojrzałości
21.8 Określenie procedur wdrożenia usprawnień
21.9 Definiowanie transformacji projektu
Wdrażanie
22.1 Zapewnienia infrastruktury
22.2 Kształcenie i szkolenie
22.3 Planowanie projektu
22.4 Zdefiniowanie wymagań
22.5 Opracowanie rozwiązań
22.6 Uruchomienie procesu doskonalenia
22.7 Wykonanie doskonalenia i usprawniania procesu